# Администрация Светлогорского сельсовета Шатковского района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 марта 2015 года |  | № 11 |
| --- | --- | --- |

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории администрации Светлогорского сельсовета Шатковского района Нижегородской области.

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории администрации Светлогорского сельсовета  своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения  нормальной экологической обстановки:

1. Образовать противопаводковую комиссию.

(Приложение №1)

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2015 году.

(Приложение № 2).

| Глава администрации Светлогорского сельсовета | З.Н.Торунова |
| --- | --- |

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии  по администрации

Светлогорского сельсовета

- Торунова Зинаида Николаевна – глава администрации

Председатель комиссии

- Коновалова Римма Ивановна – специалист администрации

Заместитель председателя

Члены комиссии:

- Самарин Юрий Александрович – директор МУП «ГАРАНТ- ЖКХ»

(по согласованию)

- Бубнов Александр Анатольевич – мастер МУП «ГАРАНТ- ЖКХ»

(по согласованию)

- Гагина Наталья Ивановна – заведующая ФАП с.Елховка

(по согласованию)

- Глухова Татьяна Дмитриевна – заведующая ФАП с.Паново

(по согласованию)

- Еремин Геннадий Николаевич – Гл.врач Светлогорской амбулатории

(по согласованию)

Глава администрации

Светлогорского сельсовета                             З.Н.Торунова.

ПЛАН

Противопаводковых мероприятий на 2015 год по

администрации Светлогорского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9. | Организовать противопаводковую комиссию Образовать рабочие группы с привлечением количества людей и имеющуейся техники Провести подготовительные работы по очистке труб водоотведения Провести необходимую очистку снега с кровель жилых домов. Организовать круглосуточное дежурство во время сильного паводка На период паводка обеспечить охрану общественного порядка в зонах затопления жилья Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во все населенные пункты Проводить анализ качества питьевой воды. Предусмотреть выделение средств и создание аварийного запаса материалов. | Глава администрации Глава администрации Глава администрации, ЖКХ,ДРСП Отдел ЖКХ Глава администрации МУП «Гарант ЖКХ» Шатковское РОВД Шатковское РЭС Глава администрации, МУП «Гарант ЖКХ» Глава администрации, МУП «Гарант ЖКХ» | 20.03.2015г 20.03.2015г 27.03.2015г 27.03.2015г Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно |  |

Глава администрации

Светлогорского сельсовета                                     З.Н.Торунова.